## Hoja1
N° | Etapa | Situación o encrucijada | Alternativas consideradas | Decisión tomada | Justificación | Impacto sobre los datos y/o análisis
1 | 1. Definición del alcance temporal | Era necesario establecer qué periodos de Saber 11 y Saber Pro serían considerados en el proyecto. | Trabajar con todos los periodos disponibles o limitar el análisis a los periodos establecidos para el proyecto. | Se trabajó con estudiantes que realizaron Saber 11 entre 2010 y 2025 y que posteriormente realizaron Saber Pro entre 2014 y 2025. | Estos fueron los periodos definidos para el desarrollo del proyecto y permiten estudiar la trayectoria entre las dos pruebas dentro del intervalo establecido. | Se delimitó el universo temporal de la investigación. Esto permitió establecer qué registros podían participar en la construcción de la base y posteriormente calcular el tiempo transcurrido entre ambas pruebas.
2 | 2. Selección de variables | Las bases originales contenían una cantidad considerable de variables y era necesario definir cuáles serían utilizadas en el análisis. | Utilizar todas las variables disponibles o seleccionar aquellas relacionadas con los objetivos del proyecto. | El grupo seleccionó las variables que consideró que podían afectar o estar relacionadas con el desempeño del estudiante, incluyendo puntajes, situación familiar y estrato socioeconómico, entre otras características relevantes. | Se buscó que la base no se limitara a los resultados de las pruebas, sino que también permitiera considerar características del contexto del estudiante que pudieran relacionarse con su desempeño. | La base final se concentró en variables consideradas relevantes para el proyecto, reduciendo información que no aportaba directamente al enfoque del análisis.
3 | 3. Vinculación de Saber 11 y Saber Pro | Era necesario relacionar correctamente los registros de un mismo estudiante entre las dos pruebas. | Construir una llave propia con variables de las bases o utilizar la información oficial de cruces proporcionada por el ICFES. | Se utilizó la información de Cruces Saber 11–Saber Pro del ICFES para realizar la vinculación. | La base de cruces fue diseñada específicamente para relacionar información de las dos pruebas, por lo que ofrecía una alternativa más adecuada que construir manualmente una correspondencia. | Se pudo integrar la información de Saber 11 y Saber Pro conservando la relación entre los estudiantes. Esto hizo posible estudiar conjuntamente sus características y resultados en ambas pruebas.
4 | 4. Integración mediante RStudio | Las diferentes bases debían ser limpiadas y posteriormente integradas. Realizar este procedimiento manualmente podía aumentar el riesgo de errores. | Realizar la integración manualmente en Excel o utilizar programación en RStudio. | Se utilizó RStudio mediante códigos para limpiar, transformar y unir las bases. | La programación permitió automatizar el proceso y repetir las operaciones de manera más controlada. | La integración quedó definida mediante un procedimiento programado, lo que permitió volver a ejecutar y modificar los procesos cuando fue necesario.
5 | 5. Homologación de variables | Las variables podían presentar diferencias de nombres o estructura entre las bases utilizadas. | Mantener los nombres originales o homologar las variables equivalentes. | Se homologaron las variables que representaban información equivalente para facilitar su integración. | Era necesario trabajar con una estructura coherente para evitar tratar como variables diferentes aquellas que representaban una misma característica. | Se facilitó la integración y manipulación posterior de las variables, reduciendo la posibilidad de confusiones durante el análisis.
6 | 6. Diferenciación de variables de las dos pruebas | Después de integrar Saber 11 y Saber Pro, algunas variables tenían nombres iguales o similares. | Mantener los nombres originales o modificarlos para identificar la prueba de procedencia. | Se agregaron los prefijos S11_ a las variables de Saber 11 y SP_ a las variables de Saber Pro. | Se necesitaba diferenciar claramente la información de cada prueba una vez que ambas estuvieran dentro de la misma base. | Se evitó la confusión entre variables correspondientes a las dos pruebas y fue posible identificar inmediatamente el origen de cada variable durante los análisis posteriores.
7 | 7. Tratamiento de los periodos | Era necesario trabajar correctamente con los periodos de presentación de las pruebas para establecer cuál se realizó primero. | Mantener los códigos originales de los periodos o transformarlos para poder compararlos temporalmente. | Los periodos fueron transformados y tratados de manera que permitieran establecer correctamente el orden cronológico entre Saber 11 y Saber Pro. | El proyecto requiere que la trayectoria corresponda a Saber 11 → Saber Pro. Por lo tanto, era necesario poder comparar los periodos aunque estuvieran expresados mediante códigos como 2015-1, 2015-2, 2016-1, etc. | Los periodos pudieron utilizarse para determinar la diferencia temporal entre las pruebas y posteriormente construir la variable de rezago.
8 | 8. Creación de rezago_semestres | Se necesitaba una variable que indicara cuántos periodos habían transcurrido entre Saber 11 y Saber Pro. | Trabajar únicamente con los periodos originales o crear una variable derivada. | Se creó la variable rezago_semestres para representar la diferencia entre los periodos de ambas pruebas. | El grupo consideró más práctico disponer de una medida directa del tiempo transcurrido entre las dos pruebas, utilizando los periodos como unidad temporal. | El tiempo entre Saber 11 y Saber Pro quedó incorporado directamente en la base y pudo utilizarse posteriormente como variable de análisis.
9 | 9. Establecimiento del rezago mínimo | Al calcular el rezago aparecieron registros con valores de cero o negativos. | Mantener estos registros o excluirlos de la base. | Se estableció un mínimo de un periodo y se eliminaron los registros con rezago igual o inferior a cero. | Se consideró razonable que un estudiante realizara primero Saber 11 y posteriormente Saber Pro, con al menos un periodo de diferencia. Un valor de cero no representa una separación temporal y un valor negativo contradice la secuencia establecida para el proyecto. | Se excluyeron registros que no representaban la trayectoria temporal definida. Como consecuencia, los análisis relacionados con el rezago se realizan sobre estudiantes que cumplen la condición de haber presentado primero Saber 11 y posteriormente Saber Pro.
10 | 10. Revisión de valores faltantes | Las variables seleccionadas presentaban diferentes niveles de datos faltantes. | Eliminar todas las variables que tuvieran faltantes, completar artificialmente los valores o conservar las variables relevantes manteniendo los faltantes. | Se decidió no eliminar automáticamente una variable por presentar datos faltantes. Las variables consideradas relevantes permanecieron en la base y los valores no disponibles se conservaron como NA. | La presencia de datos faltantes no significaba necesariamente que una variable dejara de ser útil. Algunas variables seguían siendo relevantes para los objetivos del proyecto y eliminar toda variable con faltantes habría implicado perder información potencialmente importante. | Se conservaron variables relevantes aun cuando presentaran cantidades importantes de información faltante. Los análisis posteriores deberán considerar que el número de observaciones disponibles puede variar dependiendo de la variable utilizada.
11 | 11. Identificación de variables con información prácticamente inexistente | Durante la revisión del diccionario actualizado se identificaron dos variables con aproximadamente 99,9992 % de datos faltantes: SP_fami_ingreso_fmiliar_mensual y SP_estu_trabaja_actualmente. | Conservarlas a pesar de su nivel de faltantes o excluirlas de la base final. | Se decidió eliminar estas dos variables de la base final. | En estas dos variables la cantidad de información disponible era prácticamente inexistente. Por lo tanto, mantenerlas no aportaba suficiente información observable para los objetivos del análisis y podía generar dificultades en los análisis posteriores. | Se redujo la cantidad de variables de la base final en dos. La información restante quedó más enfocada en variables con una disponibilidad que permitiera utilizarlas efectivamente en el análisis.
12 | 12. Criterio para conservar otras variables con faltantes | Otras variables también presentaban porcentajes importantes de valores faltantes, pero tenían relación con los objetivos del proyecto. | Eliminarlas por su porcentaje de faltantes o conservarlas debido a su relevancia. | Se conservaron las variables que, a pesar de presentar faltantes, continuaban siendo relevantes para el análisis. | La decisión no se basó únicamente en un porcentaje de faltantes. También se tuvo en cuenta la utilidad de la variable para estudiar el desempeño y el contexto del estudiante. | Se evitó perder variables relevantes solamente por presentar información incompleta. Al mismo tiempo, se diferenciaron de las dos variables cuya disponibilidad era prácticamente nula y que sí fueron eliminadas.
13 | 13. Tratamiento de valores no disponibles | Algunos valores no contenían información que pudiera utilizarse directamente en el análisis. | Asignar un valor para completar el registro o conservar la ausencia de información. | Los valores que no estaban disponibles se mantuvieron como NA. | No se consideró adecuado inventar o asignar valores que no estuvieran respaldados por la información disponible. | Los análisis posteriores podrán identificar los valores faltantes de manera explícita, evitando que se confundan con valores reales.
14 | 14. Duplicados durante la integración | Durante el proceso de integración se encontraron dos registros duplicados con exactamente la misma información. | Mantener los dos registros o conservar solamente una observación. | Se eliminaron los registros duplicados y se conservó una sola copia. | Al tener exactamente la misma información, mantener ambos registros habría significado contabilizar dos veces la misma observación. | Se evitó duplicar artificialmente el peso de esas observaciones en la base. Esto protege los análisis posteriores de frecuencias, conteos y estadísticas que dependan del número de registros.
15 | 15. Comprobación de duplicados | Después de eliminar los registros repetidos era necesario comprobar que el proceso de depuración hubiera funcionado correctamente. | Confiar únicamente en el código utilizado o realizar verificaciones adicionales. | Se realizaron comprobaciones en RStudio y se revisó una muestra de registros para confirmar la ausencia de duplicados evidentes. | Se consideró necesario verificar el resultado del procesamiento y no asumir que la ejecución del código garantizaba por sí sola que la base estuviera correctamente depurada. | Se obtuvo una verificación adicional de la estructura de la base antes de continuar con los análisis posteriores.
16 | 16. Validación de la secuencia temporal | Era necesario comprobar que los registros utilizados cumplieran la secuencia Saber 11 → Saber Pro. | Aceptar todos los cruces generados o revisar la relación temporal mediante filtros y cálculos. | Se revisó la relación entre los periodos y se utilizaron los criterios establecidos para excluir los registros con rezago igual o inferior a cero. | El análisis se centra en estudiantes que realizaron primero Saber 11 y posteriormente Saber Pro. | La base utilizada para estudiar el rezago quedó restringida a registros que cumplen la secuencia temporal definida por el grupo.
17 | 17. Corrección y ajuste de códigos | Durante el procesamiento algunos códigos no producían exactamente el resultado esperado. | Mantener el código original o revisarlo y modificarlo. | Los códigos fueron revisados y ajustados cuando los resultados no correspondían con lo esperado. | El grupo verificó los resultados obtenidos en lugar de asumir que un código era correcto únicamente porque se ejecutara sin generar un error. | Se corrigieron procedimientos antes de utilizarlos para generar la base final, reduciendo el riesgo de que errores de programación se trasladaran a los análisis posteriores.
18 | 18. Uso de rutas relativas | El proyecto era grupal y los archivos podían encontrarse en ubicaciones diferentes dependiendo del computador utilizado. | Utilizar rutas absolutas o establecer rutas relativas. | Se utilizaron rutas relativas para facilitar la ejecución de los códigos en diferentes equipos. | Esto permitió que el código no dependiera de una ruta específica de un único computador y facilitó el trabajo colaborativo. | Los integrantes pudieron ejecutar nuevamente el procesamiento sin tener que modificar constantemente las rutas de los archivos, facilitando la reproducibilidad del procedimiento.
19 | 19. Uso de inteligencia artificial como apoyo | La construcción de los códigos y la organización del trabajo requirió apoyo para resolver problemas de programación y estructuración. | Realizar todo el código manualmente o utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo. | Se utilizaron ChatGPT, Gemini y Claude como herramientas de apoyo. | Estas herramientas permitieron obtener propuestas de código y alternativas para resolver problemas durante el procesamiento. | Se redujo el tiempo necesario para desarrollar y modificar algunos procedimientos, pero cada código tuvo que ser ejecutado y revisado antes de incorporarlo al proceso definitivo.
20 | 20. Verificación de las respuestas generadas por IA | Los códigos generados por inteligencia artificial podían contener errores o realizar acciones diferentes a las solicitadas. | Utilizar directamente las respuestas o comprobarlas antes de incorporarlas al proyecto. | Se decidió verificar los códigos y resultados antes de utilizarlos. | La responsabilidad sobre el procedimiento debía permanecer en el grupo. La IA fue considerada una herramienta de apoyo y no una fuente que pudiera asumirse como correcta automáticamente. | Los códigos que no producían el resultado esperado pudieron ser identificados y corregidos antes de que sus resultados fueran incorporados a la base final.